## Sheet1
重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）项目划分确认表
单位工程 |  | 分部工程 |  | 单元工程 |  |  |  |  | 单元工程质量评定用表 | 备注
编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 编码 | 名称 | 单元工程划分原则 | 表格编码 | 单元工程合计（个）
01 | 重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 | 01-01 | △堤防 工程 | 01-01-01 | ▲基础开挖 | 按每个开挖段为1个单元工程 | 01-01-01-01~06 | 6 | SL631 表4.2.3、表4.2.4、表4.3.3、表4.4.4、表F
|  |  |  | 01-01-02 | 抛石回填 | 沿堤轴线长度每100米划分为1个单元工程 | 01-01-02-01~06 | 6 | SL631 表6.4.3、表6.4.4
|  |  |  | 01-01-03 | 强夯地基加固 | 按每2000㎡划分为一个单元 | 01-01-03-01~09 | 9 | SL633 表9.2.2
|  |  |  | 01-01-04 | 土石混合料填筑 | 沿堤轴线长度每100米长30cm厚划分为1个单元工程 | 01-01-04-01~495 | 495 | SL634 表5.0.5-1、表5.0.6、 表5.0.7
|  |  |  | 01-01-05 | 堤基清理 | 沿堤轴线长度每100米划分为1个单元工程 | 01-01-05-01~09 | 9 | SL634 表4.0.4、表4.0.5
|  |  |  | 01-01-06 | 格宾笼护坡安装 | 沿堤轴线长度每100米划分为1个单元工程 | 01-01-06-01~06 | 6 | SL634 表10.0.5
|  |  |  | 01-01-07 | 土工布 | 沿堤轴线长度每100米划分为1个单元工程 | 01-01-07-01~09 | 9 | SL634 表10.0.3
|  |  |  | 01-01-08 | C20砼镇脚 | 按每个开挖段为1个单元工程 | 01-01-08-01~02 | 2 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-01-09 | M7.5浆砌条石 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-09-01~06 | 6 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2、表7.3.5
|  |  |  | 01-01-10 | φ100排水盲沟 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-10-01~09 | 9 | SL633 表6.2.5
|  |  |  | 01-01-11 | 草皮护坡 | 沿堤轴线长度每100米划分为1个单元工程 | 01-01-11-01~09 | 9 | SL634 表10.0.12
|  |  |  | 01-01-12 | 碎石垫层 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-12-01~05 | 5 | SL634 表10.0.2
|  |  |  | 01-01-13 | 栏杆 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-13-01~09 | 9 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2、表7.3.5
|  |  |  | 01-01-14 | C30钢筋砼梁、板 | 按每一仓划分为1个单元工程 | 01-01-14-01~02 | 2 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-01-15 | C30钢筋砼钻孔灌注桩 | 按每一柱桩划分为1个单元工程 | 01-01-15-01~10 | 10 | SL633 表8.0.5
|  |  |  | 01-01-16 | 青石板路面 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-16-01~07 | 7 | SL631 表7.3.3、表7.3.4-1、表7.3.4-2、表7.3.5
|  |  |  | 01-01-17 | 水泥砂浆垫层 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-17-01~07 | 7 | 表7.24
|  |  |  | 01-01-18 | C20砼板 | 按每一仓划分为1个单元工程 | 01-01-18-01~06 | 6 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-01-19 | 锚筋 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-19-01~06 | 6 | SL633 表7.2.5
|  |  |  | 01-01-20 | C20砼垫层 | 按每一处或每一验收段划分为1个单元工程 | 01-01-20-01 | 1 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6
01 | 重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段 | 01-02 | 箱涵 | 01-02-01 | ▲基础开挖 | 按每一处为2个单元工程 | 01-02-01-01~06 | 6 | SL631 表4.2.3、表4.2.4、表4.3.3、表4.4.4、表F
|  |  |  | 01-02-04 | C30钢筋砼箱涵 | 按每一处为2个单元工程 | 01-02-04-01~06 | 6 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-1、 表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-08 | 跌水井C30钢筋砼顶板 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-08-01~03 | 3 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-07 | C30钢筋砼跌水井 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-07-01~03 | 3 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-08 | 跌水井C30钢筋砼底板 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-08-01~03 | 3 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-05 | 箱涵进口C20砼边墙 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-05-01~03 | 3 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-06 | 箱涵进口C20砼底板 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-06-01~03 | 3 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-03 | C20砼垫层 | 按每一处为2个单元工程 | 01-02-03-01~06 | 6 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.5.4-2、表4.6
|  |  |  | 01-02-02 | 回填 | 按每一处每50cm一层为一个单元工程 | 01-02-02-01~35 | 35 | SL631 表6.3.4、表6.3.5
|  |  |  | 01-02-10 | 跌水井井盖及爬梯安装 | 按每一处各为一个单元工程 | 01-02-10-01~06 | 6 | 表2.1
|  |  |  | 01-02-09 | 跌水井卵石护底 | 按每一处为一个单元工程 | 01-02-09-01~03 | 3 | SL631 表7.2.2
|  |  |  | 01-02-11 | φ100PVC排水管 | 划为一个单元 | 01-02-11-01 | 1 | SL633 表6.2.5
|  | 01-03 | 观测 工程 | 01-03-01 | 基础开挖 | 划为一个单元 | 01-03-01-01 | 1 | SL631 表4.2.3、表4.2.4
|  |  |  | 01-03-02 | C20砼水准工作基点 | 划为一个单元 | 01-03-02-01 | 1 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.6
|  |  |  | 01-03-03 | C20钢筋砼观测墩 | 划为一个单元 | 01-03-03-01 | 1 | SL632 表4.2.1、表4.2.2、表4.3.2、表4.4.2-1、表4.6
合计 | [7 empty] | 700
分部工程质量评定用表 |  |  |  | 砂料质量—表C.1-1、粗骨料质量—表C.1-2、砼试块汇总计算评定表C替代1.20-1（1），表E-1替代7.24-1，砼拌合质量—表C.2、石料质量—表7.23、水泥砂浆质量—表7.24、分部工程质量评定—表 G-1
单位工程质量评定表 |  |  |  | 表01水工建筑物外观质量评定表；表04单位工程施工质量检验资料核查表；表05单位工程施工质量评定表
备注：“△”为重要分部工程、“▲”为隐蔽单元工程