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合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家度）

一标段（0+000～0+865.5）爆破施工方案

第一章   编制说明及依据

1.1编制说明

我公司根据本工程的特点、施工条件、工期质量要求，并结合考虑我公司的施工经验、技术经济实力、设备人员配套的能力等多方面因素，编写了本工程土石方爆破施工组织设计。编写过程中充分考虑爆破作业之间的相互协调、爆破安全、工期质量控制等各方面的问题，优化施工、科学合理安排施工进度计划、人员设备调配计划，以确保施工工期，安全生产、质量保证、高效优质完成工程爆破施工任务。

1.2编制依据

1.2.1《民用爆炸物品安全管理条例》；
1.2.2《爆破安全规程》GB6722-2003；

1.2.3《重庆市民用爆炸物品安全管理办法》； 
1.2.4国家现行土石方工程施工技术规范；

1.2.5工程设计施工图;
1.2.6本工程爆破施工合同；

1.2.7对现场踏勘调查所获得的有关资料。
第二章   工程概述

2.1工程概况

2.1.1工程名称：合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家度）一标段（0+000～0+865.5）爆破工程

2.1.2工程地点：该工程位于合川区龙洞沟
2.1.3项目概况
1.自然地理
本工程区域位于合川区赵家度，为丘陵山区，交通建设较为滞后，区内简易公路网状可达区内各村镇。
2.地形地貌
合川区地处中丘陵和川东平行岭谷的交接地带。出露地层从老至新有古生界二叠系、中生界三叠系和侏罗系、新生界第四系。其中，以侏罗系分布面积最宽，占全区幅员面积四分之三以上。
3.气象与水文概况
气象：该区域属亚热带气候，温暖湿润，雨量充沛。具有春早夏长、秋雨连绵、冬暖多雾之特点。

水文:本区域属长江水系的富水流域内。
4.工程地质
本工程区域属构造剥蚀低山丘陵地貌单元，第四季以来的新构造运动主要为地壳间歇性抬升，水平方向运动微弱，近代无中强震记录，属相对稳定地块，无区域性深大断裂通过，区域稳定性好。 
5、不良地质现象

根据调查，爆区周边区域段无滑坡、泥石流、地下采空区、地下洞室等不良地质现象，地层连续稳定，亦无断裂构造。
综上所述，根据钻探资料和现场查看，本工程爆破区域的岩层主要是砂岩，岩层为硬性结构面，结合较好。爆区内目前没有任何建构筑物，岩石坚硬系数：砂岩f=8-10。本工程爆破开挖施工总土石方量约为17.3万立方米。
2.1.4爆区周边环境情况

合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家度）一标段（0+000～0+865.5）爆破工程，爆区东西长约450M，南北宽约260M，爆破开挖最大高差约为11M，爆区周围主要是土地、荒山、和民房，目前土地均种有各种庄稼。爆区东面主要是土地与农田，距爆源约480M有部分民房（民房为砖混结构）；爆区南面是416省道，距离爆破区约150m，； 爆区西面主要是土地，爆区北侧主要是土地与农田，距离爆破区420m有民房。爆区及爆区周围100M内均无其它各种管网、地下水源、建构筑物和各种重要保护设施，爆区周边环境总体较好，本工程属于一般的爆破工程项目〔本工程爆破作业区域与周边环境见图1〕。
根椐爆区基本情况，本工程拟采用露天浅孔与中深孔台阶松动爆破相结合的施工方法，预计施工工期在6个月时间内完工。
第三章    爆破施工方案的选择和重要设施保护措施
3.1爆破施工方案

根据工程爆破区域的岩层结构和较为简单的周边环境，本工程爆破施工方案选择采用露天浅孔与中深孔台阶松动爆破相结合的施工方法（爆源距开挖边线50M内采用浅孔松动爆破，其他区域采用中深孔爆破）。施工台阶高度： H=1.5～2.7(m)；炮孔直径： d=48 (mm) 、d=80(mm)；由于爆破区域地势较高，爆区东、西、北面均是低畦深沟地带，爆区东面地势较为平坦，爆破作业方向选择由东往西从上往下分台阶逐步推进爆破作业。在爆破施工作业中，要重点加强爆区周围民房、乡村道路、省道，种庄稼的村民的保护，防止爆破踏方、爆破滚石对上述保护对象的危害，杜绝爆破事故的发生。本工程爆破起爆网路采用电起爆网路起爆方式。
3.2爆区周边民房、416省道及乡村道路的安全保护措施
工程开工之前应会同建设单位积极与当地政府有关部门和村组的群众进行协调，认真听取和落实当地政府关于保护民房，保护群众的安全措施与建议，共同制定严密有效的防护措施，要严格按照国家有关规定和要求进行爆破安全施工。同时要对爆区周边群众搞好宣传解释工作，讲请爆破有关事项，张贴宣传告示，争取得到群众的支持和理解，对爆区周边民房和建筑物要搞好摄像取证工作，防止出现各种民事纠纷。

在爆区拉一条安全警戒线，杜绝非施工人员进入施工现场，并增加安全警戒人员维护秩序。
为最大限度减少爆破震动对民房稳定造成损害，减少施工扰民，本工程爆破地震波振速选值不得大于1.00cm/s。

根据爆破工程实际需要，在靠近民房分别设置地震波监测点，施工现场的地震波监测数据要及时上传公司技术部，并上报公安机关、公司技术部门应根据所反馈的地震波监测数据对爆破参数做最优化的调整。

第四章 钻孔爆破设备及爆破器材
钻孔设备：根据本工程的实际情况，选用秦牛挖机钻钻孔（二台），钻孔孔径取：48mm、 80mm；
爆破器材：选用乳化、彭化炸药（Ф32）;瞬发电雷管，导爆管雷管； 
检测仪器及仪表： 205型爆破电桥（三台）；

起爆器：选用500型高能脉冲多功能起爆器（三台）。
第五章    爆破主要参数设计
5.1爆破参数的选取原则
（1）严格控制爆破滚石、飞石及爆破震动引起的次生危害；

（2）本工程采用露天浅孔与中深孔台阶松动爆破相结合的施工方法； 
（3）保证工地施工人员和机械车辆交叉施工中的安全；

（4）本工程采用电爆网路和非电网路相结合的起爆方式；
（5）选择单位炸药消耗量砂岩：q=0.35kg/m3

（6）爆破振动质点峰值速度取：V≤1.00cm/s。
（7）爆破料径满足挖运机械及回填技术要求。

5.2爆破参数选择及装药量计算

5.2.1爆破主要参数见图5.1
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5.1爆破参数示意图
图5.1中：
H—台阶高度，台阶顶面至台阶底盘的垂直高度
B—上眉线宽度，即前排炮孔口至台阶上眉线的距离
W—炮孔的最小抵抗线,药包中心距临空面的最近距离.

W底—底盘抵抗线, 炮孔中心线到台阶坡底线的垂直距离
h—超钻深度,超过台阶底部多钻凿的部分炮孔深度，它主要是为了有效地克服台阶底部岩石的夹制作用.

L—炮孔深度:孔实际钻孔深度.

L1—装药长度        L2—堵塞长度
5.2.2爆破参数的选择

中深孔台阶松动爆破参数的选择（砂岩）

炮孔直径：d=80 (mm)；

爆破梯段高：H= 2.7(m)

最小抵抗线:W=1.7(m)

炮孔深度:L=3.0(m) 

炮孔超深：0.3(m)

炮孔间距a=1.9 (m)

炮孔排距:b=1.7(m)
浅孔台阶松动爆破参数的选择（砂岩）

炮孔直径：d=48(mm)；

爆破梯段高：H= 2.0(m)

最小抵抗线:W=1.2(m)

炮孔深度:L=2.2(m) 

炮孔超深：0.2(m)

炮孔间距a=1.4(m)

炮孔排距:b=1.2(m)  

根据经验宜采用砂岩：q=0.35kg/m3 ，页岩q=0.25kg/m3（施工时根据现场试爆回馈资料可以进行调整）

5.2.3单孔装药量计算

按：Q=q*V；计算出单孔装药量见表5.1、表5.2

表5.1中深孔爆破孔网参数及装药量常用表
	台阶高H  (m)
	孔径D

(mm)
	最小抵抗线W 
（m）
	孔深L

(m)
	间距a
（ m）
	排距b
（ m）
	堵塞L2
（m）
	单孔装药量Q（kg）
	单耗药量q

kg/m3
	岩层
	现场取单孔装药量q

kg

	2.7
	80
	1.9
	3.0
	2.1
	1.8
	＞2.0
	2.79
	0.25
	页岩
	2.80

	2.7
	80
	1.7
	3.0
	1.9
	1.7
	＞2.0
	3.05
	0.35
	砂岩
	3.00


表5.2浅孔爆破孔网参数及装药量常用表

	L（m）
	H（m）
	a（m）
	b（m）
	W（m）
	q 

（kg/m3）
	L2（m）
	计算Q（kg）
	现场取值Q（kg）

	2.2
	2.0
	1.30
	1.10
	1.10
	0.35砂岩
	＞1.20
	1.00
	1.00

	2.2
	2.0
	1.40
	1.20
	1.20
	0.25页岩
	＞1.20
	0.84
	0.80

	1.6
	1.5
	1.20
	1.00
	1.00
	0.35砂岩
	＞1.00
	0.63
	0.60

	1.6
	1.5
	1.30
	1.10
	1.10
	0.25页岩
	＞1.10
	0.53
	0.50


5.3炮眼的堵塞

炮孔堵塞长度原则上不得小于最小抵抗线，中深孔3M深的炮孔堵塞长度不得小于2M，浅孔不得小于上述表中计算出的堵塞长度，且用半干湿黄土堵塞严实。

5.4炮眼布置形式：

相邻炮眼采用三角形排列，多排时呈梅花形。详见5.2中深孔砂岩炮眼平面布置图


[image: image2]

图5.2炮眼平面布置图

5.5炮孔装药结构

采取连续装药结构。详见5.3装药结构示意图
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图5.3装药结构示意图
5.6工程起爆网路：

本工程采用电起爆网路和非电起爆网路相结合的起爆方式，非电网路采用击发针击发起爆。中深孔每次齐爆不超过10个炮孔，30㎏炸药，浅孔按计算药量和炮孔数进行网路连接。详见图5.4电起爆网路示意图、5.5非电起爆网路示意图：






图5.4电起爆网路示意图


[image: image4]
电爆网路准爆电流验算

I=U/（nr+mR）=18.18A>2.5A

I-通过每个雷管的电流，A。

U-爆破电源电压，MFB500起爆器的峰值电压为2000V。

r-每个电雷管的全电阻，2m铁脚线康铜桥丝雷管约为3-4Ω，镍铬桥丝雷管约为5-6Ω，脚线加长时r也应加长。暂取为6 Ω。

R-母线电阻R1与电源内阻R2之和，Ω。暂取为50 Ω。

R总=10X6+50=110Ω<1220Ω

I和R总符合《爆破安全规程》的要求，能保证该网路安全可靠起爆。
5.7安全距离计算

5.7.1爆破震动及安全距离计算

根据《爆破安全规程》公式V=k（Q1/3/R）α，以及对民房、110KV高压线及高压线铁塔作为重点防护要求的需要，爆破震动速度反推最大齐爆药量。

最大齐爆药量：     Q=［R（V/K）1/α］3
式中：Q--一次齐爆药量Kg ， R--爆点至测点的距离M， 

K--系数， α--衰减系数，K、α值与本地区介质有关。

取K=180，取α=1.6；

V为安全限值，取V≤1.00cm/s ； 
R为爆区中心距保护物距离；

V=K.（
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则：根据以上公式，在不同的爆源离保护物时允许起爆的最大
药量可列表如下：
	爆源与保护物距离(m)
	150
	180
	200

	一次齐爆药量（Kg）
	199.36
	344.49
	472.55


本工程爆源距民房，416省道150M时，根据计算一次齐爆药量最少可以取199.36Kg，为保证安全，本工程一次齐爆药量取均不超过30Kg，一次齐爆不超过10个炮孔。按上述药量实施爆破作业则可以控制爆破地震波对上述保护对象不产生危害，可以保证爆破施工的绝对安全。在实施过程中要对爆破震动速度进行跟踪监测，并根据爆破震动监测结果调整有关系数，调整控制一次齐爆药量。

5.8空气冲击波安全距离：

因本工程爆破是松动爆破，故冲击波对建筑物及人员不构成危害，本工程不进行计算。

5.9个别飞石安全距离计算：

Rf=100KfD

式中：Rf-个别飞石安全距离；K-安全系数： 15<=K<=20，暂取15。

本工程：
[image: image7.wmf]D

=80mm时， 
[image: image8.wmf]f

R

=120m； 
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=48mm时， 
[image: image10.wmf]f

R

=72m。
上述是理论计算，在爆破施工中必须严格按照设计要求保证炮孔堵塞质量，爆破施工必须采用爆破专用胶皮对爆孔子进行覆盖。爆破作业时工地机械设备和人员必须撤出安全警戒以外，杜绝个别飞石伤人伤物事故发生，本工程爆破安全警戒距离为200米。
试炮：爆破施工作业前要做好试炮工作，并根据试炮情况及时调整爆破参数，调整覆盖方式和警戒距离，保证爆破施工绝对安全。

5.10爆破地震波校核

爆破地震波公式：

V=K（
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R—爆破振动安全允许距离，单位为米（m）；

Q—炸药量，齐发最大药量；

V—保护对象振动安全允许速度（cm/s），本工程选取V≤1.00cm/s；

K、a—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，本工程岩石硬度系数f=8-10，查表综合选取K=180，a=1.6。

	振速Cm/s
距离m       
单响最大药量kg
	180

	  30
	0.27


得出：
由上表可知本工程爆破一次最大齐爆药量取30㎏，其爆破地震波震动速度小于1.0㎝/s，不会对爆区四周构建筑物的造成危害和影响。

第六章、爆破警戒和起爆及爆后检查

6.1.起爆破时间 

爆破时间应该根据工程施工需要及周边环境限制条件，综合考虑多方因素，每天起爆时间暂定为：

上午：10：30-12：00；下午：14：30-17：30。

最后起爆准确时间由公安机关确定。

6.2.爆破警戒范围

本工程爆破警戒范围：距爆区外为200米。在危险区边界要设有明显标志，并派出岗哨。每次起爆不得少于4个警戒岗哨，分东、南、西、北、四个方向布置，相邻两个警戒岗哨应该通视。   
进入警戒范围的每个主要路口应该有1个警戒岗哨；警戒岗哨应该定人、定点、定责任。执行警戒任务的人员，应按指令到达指定地点并坚守工作岗位。每个警戒岗哨必须与起爆点总站保持联系。

6.3爆破警戒信号

    各种警戒信号，应该使爆破警戒区域及附近人员能清楚地听到或能看到的信号，信号应该保持一致性。能看到的信号：红旗禁止、绿旗放行；能清楚地听到的信号：口哨声、扩音器喊话等。

    各种警戒信号包括三种：

   （1）预备信号："嘘---嘘---嘘"慢长声。

   该信号发出后爆破警戒范围内开始清场工作。

   （2）起爆信号："嘘、嘘、嘘"连续急促声。

    该信号发出，应在确认人员、设备等全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位，具备安全起爆条件时发出。起爆信号发出后，准许负责起爆的人员起爆。

    (3) 解除信号："嘘------嘘"单调慢长声。

    该信号发出， 应在安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，方可发出解除爆破警戒信号。 在此之前，岗哨不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。 

6.4.爆后检查工作

(1）爆后检查等待时间

露天浅孔爆破，爆后应超过5min，露天深孔爆破，爆后应超过15min，方准许检查人员进入爆破作业地点。

经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。

（2） 爆后检查内容

爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石； 确认有无盲炮；爆破周围被保护物的情况及其它险情。

第七章    盲炮处理

当现场出盲炮时应首先查找出现拒爆原因，根据不同的原因采取相应措施处理。

7.1处理浅孔爆破的盲炮可采取以下办法：

⑴ 经检查认起爆网路完好时，可重新起爆。

⑵ 可打平行孔装药爆破，平等孔距盲炮不应小于0.3m，为确定平行炮孔的方向，可以盲炮孔口掏出部分堵塞物。

⑶ 可用木、竹或其它不产生火花的材料制成的工具，轻轻地将炮孔内堵塞物掏出，用药包诱爆。

⑷ 可在安全地点外用远距离操纵的风水喷管吹出盲炮堵塞物及炸药，但应采取措施回收雷管。

⑸ 处理非抗水硝铵炸药的盲炮，可将堵塞物掏出，再向孔内注水，使其失效，但应加收雷管。
盲炮应在当班处理，当班不能处理或未处理完毕，应将盲炮情况（盲炮数目、炮孔方向、装药数量和起爆药包位置，处理方法和处理意见）在现场交接清楚，由下一班继续处理。
7.2处理中深孔爆破的盲炮可采取以下办法：

⑴ 爆破网络未受破坏，且最小抵抗线无变化者，可重新连线起爆；最小抵抗线有变化者，应验算安全距离，并加大警戒范围后，再连线起爆。

⑵ 可在距盲炮孔口不小于10倍炮孔直径处另打平行孔装药起爆。爆破参数由爆破工程技术人员确定并经爆破领导人批准。

⑶ 所用炸药为非抗水性硝铵类炸药，且孔壁完好时，可取出部分填塞物，向孔内灌水使之失效，然后再做进一步处理。

第八章  爆破器材的运输、储存及使用

要严格按照公安机关的要求购买、运输、保管、使用爆炸物品。爆炸物品当天使用量，由爆破器材专运公司每天配送到现场，施工现场要搭建爆炸物品临时存放棚，爆炸物品临时存放棚的搭建材料和地点设置必须按公安机关的要求进行搭建，炸药和雷管要按规定分开堆放，当天使用不完的爆炸物品，由爆破器材专运公司当天全部回收，防止爆炸物品丢失被盗。爆炸物品到现场后必须专人看管、防止丢失被盗。

要认真填写爆破施工日记，每一次起爆用药量必须按实记录。

第九章   爆破安全管理与防护措施

9.1成立以项目部为中心指挥领导小组，健全机构、明确分工、责任到人，加强对本工程施工及爆破安全工作的监督及管理。

9.2施工现场所有人员佩带标明其姓名、职务（工种）的胸卡，戴有区别的安全帽；有关管理人员和爆破人员统一着装，按规定持证上岗。

9.3爆破警戒人员定人定点明确分工，坚守岗位，确保安全。

9.4现场设置明显的标记和信号，爆破时，必须发出声响和视听信号，使危险区的人能够听到和看到。

9.5爆破施工过程中，必须严格掌握最小抵抗线和控制装药量，杜绝块石飞射和爆破地震波的危害，并作好施工记录。

9.6每次起爆，人员不准在边坡上及边坡坡底以免飞石伤人。

9.7雨后及黑夜不准进行爆破作业及清理石渣的坡面作业。

9.8起爆前必须经核实起爆网路符合要求，并且安全警戒落实方准下令起爆，起爆后经爆破人员进行现场检查，确认安全方准解除警戒，如发现盲炮应及时处理。

9.9对爆破器材的管理，必须严格执行《中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条理》，建立领用、消耗、回存明细帐目。

9.10如遇大风、浓雾、大雨、雷电，夜晚禁止从事爆破作业。

9.11本爆破方案必须报公安管理部门等单位审批后才能实施。在工程爆破至实施完毕后，向辖区区公安分局及派出所报告工作情况。

9.12、防飞石主要措施

（1）控制单耗药量及单孔装药量，注意钻孔的倾向角不得指向被保护物。

（2）炮孔堵塞一定要确保堵塞长度和堵塞质量。

（3）爆破作业时必须对炮孔进行覆盖施工。

9.13、防地震波主要措施

严格控制每次爆破的最大齐爆药量，并根据爆破震动监测结果及时进行调整。

9.14、爆破方案的交底：爆破施工方案主管部门审批后，工程项目部要专门组织爆破施工方案交底。参加人员：项目经理、爆破现场负责人、爆破方案编制人、爆破现场技术负责人、爆破员、安全员、库管员、警戒员等人员。交底内容包括爆破方案设计的技术交底和爆破施工的安全责任交底。通过交底方式达到爆破施工安全、高效的要求。
第十章  爆破器材使用材计划

炸药：炸药总计60.6吨
雷管计划：25000发（瞬发电雷管）
第十一章 爆破安全事故应急预案

11.1、方案制定目的

为了对爆破工程范围内可能出现的突发性事故，采取预防和控制措施，及使各级人员在一旦发生突发性事故时，能作出应急快速反应，实施抢救措施，忙而不乱，发挥整体救灾效能，迅速控制局面。最大限度地减少事故对人员造成的伤害、对财产造成的损失、对环境造成的污染和对企业与社会造成的影响，尽快恢复正常生产，结合该爆区实际情况，特制订本预案。

11.2、编制依据

11.2.1、国家法律法规及地方法规

11.2.3本工程特点，结合我公司施工经验和企业的管理制度。

11.3、编制原则

11.3.1、根本原则：安全第一，预防为主。消除一切事故隐患，确保人员设备安全。

11.3.2、启动原则: 在爆破施工发生事故及灾害时，本预案由应急救援指挥部立即启动。

11.3.3、响应原则:应急救援指挥部成员、各应急救援小组成员在接到事故及灾害报告后，无论何时，只要在本地区，必须马上以最快的方式赶赴事故现场，按相应的事故处理预案正确有效地开展事故应急处理和救援工作，尽可能避免或减少人员伤亡，尽最大努力减少事故损失和缩小事故影响范围。

11.3.4、请假原则:应急救援指挥部成员、各应急救援小组成员在离开本地区时，必须向应急救援指挥长请假，同时将自己的职责向指定人员交待清楚。

11.3.5、指挥原则: 在应急救援指挥部成员未到达现场前，事故处理由当班班长负责指挥；在应急救援指挥长未到达之前，事故处理由应急救援指挥部成员指挥；应急救援指挥长到达现场后，事故处理由指挥长统一指挥。

11.3.6、处理原则:事故应急处理坚持局部利益服从全局利益，一般工作服从应急工作的基本原则。

11.4、一般和重大危险源

石方爆破，炸药的领取、运输、管理与使用。

11.5、适用范围

本预案适用于该爆区范围内，由于人为过失或自然灾害造成的伤亡或经济损失事故。主要有以下几种情况：

（1）爆破作业时炸伤或飞滚石砸伤引起的人员伤亡事故。

（2）爆破地震波、冲击波等危害效应引起的各类事故。

（3）由于自然灾害引起的各类事故。

11.6、组织机构、职责

11.6.1、组织机构：

项目部成立应急领导小组，

指挥长：易洪园
副指挥长：黎容 

通讯联络组： 蔡学明

救护行动组：赖世平、

抢险救灾组：王红、李保训、费学锋
后勤保障组：龚小燕、胡志忠

11.6.2、 职责分工： 

（1）、应急救援指挥长：在遇到重大突发危害事件发生时，接到报警报告后，根据制定的应急救援预案，组织、指挥各方面的资源开展应急救援抢险工作。通知各应急救援小组立即赶往现场，向其下达各种应急处理指令，进行排险抢险、应急救援，并根据险情程度与应急小组的应急能力决定是否需要外部资源的援助。

（2）、指挥部成员：协助指挥长负责应急抢险的具体指挥工作，指挥各抢险小组落实排险抢险、应急救援的具体措施，并及时向指挥长报告本应急救援小组的工作情况。当指挥长不在现场时，自动承担指挥长的一切职责。

（3）、通讯联络组：接到指挥长的通知后，立即与事发现场保持畅通的联系，根据险情程度和需要与地方政府、医院、消防、公安等相关部门进行联系。如指挥长决定需要外部资源援助，接到指令后迅速与相关部门进行联系，报告有关情况并派人到指定地点接车、接人、接物，引导抢险救援人员、物资到事发现场。

（4）、救护行动组：接到指挥长的通知后，应立即赶到现场组织人员抢救受伤者脱离事故危险区域，同时根据具体情况通知医疗机构前来救护，在专业医疗人员没有到达之前对受伤人员进行简单救助。或者根据伤者人数及伤情将受伤人员迅速送往医院，通知医院做好救护准备，务必使人身伤害降至最低程度。

（5）、抢险救灾组：接到指挥长的通知后，立即赶到现场抓好事故现场的警戒和保卫工作，进行人员搜救、疏散受灾人员、现场侦察和组织救灾抢险工作。在确保人员安全的情况下，尽最大可能排险抢险、抢救物质财产，使国家和企业的财产损失减少到最低程度，把事故控制在一定的范围内。

（6）、后勤保障小组：接到指挥长的通知后，应立即组织必须的物资材料、工器具、设备等，以确保抢救现场的需要。

对外紧急救助电话：120 或110。

⑺爆破作业人员

爆破现场负责人：易洪园
爆破工程技术员： 王红

爆破员： 李保训、费学锋
安全员：黎容 

保管员：龚小燕 

11.7、上报程序、内容

11.7. 1．上报程序

现场发现人员→当班班长→爆破队队长→安全员→120、医院及消防部门→应急指挥长

11.7.2．上报内容

A、发生事故的具体地点。

B、事故类型：

（1）爆破作业时炸伤或飞滚石砸伤事故。

（2）爆破地震波、冲击波等危害效应引起的各类事故。

（3）由于自然灾害引起的各类事故等。

C、有无人员伤亡。

D、事故严重程度。

E、现场抢险救援情况。

11.8、爆破事故应急救援措施与操作步骤

11.8.1、现场发生人员受伤害时，首先应将受害者轻抬至安全平坦地点，去除身上的用具和口袋中的硬物，先检查受害者的伤势情况，受伤部位，如是飞滚石砸伤要确定伤者有无断骨，对断骨情况在头颈或腰部等重要部位者，施救人员如没受过专业救护培训，现场不应对伤者进行搬动或翻身，只能进行必要的止血及看护，以免造成伤害的扩大，立即拨打紧急医疗救助电话-120，由专业人员进行救治;对只是四肢等非重要部位的伤害可现场打绑腿进行必要的固定后立即送附近医院。对爆破炸伤人员应进行必要的止血和用绷带简单包扎以免造成失血过多及伤害扩大，立即送上120急救车或送附近医院。

11.8.2、发现受伤者呼吸和心脏刚停止时．应立即按心脏复苏法支持生命的三项基本原则措施，即通畅气道、口对口（鼻）人工呼吸、胸外挤压正确进行抢救。（1）通畅气道可采用仰头抬额法，用一只手放在受伤者前额，另一只手指将其下合骨向上抬，两手协同将头部推向后仰，舌根随之抬起，气道即可畅通，严禁用枕头或其它物品垫在伤员头下。（2）口对口（鼻）人工呼吸时，在保持受伤者气道畅通同时，救护人员用放在受伤者额上的手指捏住受伤者鼻翼，救护人员深吸气后，与受伤者口对口紧合，在不漏气的情况下，先连续大口吹气两次，每次1-2秒，如两次吹气后试测动脉仍无搏动，可判定心跳已经停止，要立即同时进行胸外按压。（3）正确的按压姿势是达到胸外挤压效果的基本保证．使受伤者仰面躺在平硬的地方，救护人员立或跪在受伤者一侧肩旁，救护人员的两肩位于受伤者胸骨正上方，两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相迭：以髋关节为支点，利用上身的重力，垂直将正常人胸骨压陷3-5cm，压至要求程度后，立即全部放松，但放松时救护人员的掌根不离开胸壁。操作频率为每分钟80次左右，每次按压时间和放松时间相等。（4）胸外按压与口对口人工呼吸同时进行时，其节奏为：单人抢救时每按15次后吹气2次，反复进行；双人抢救时每按5次后由另一人吹气1次，反复进行。同时现场人员拨打120急救电话，并及时将详细情况通知应急指挥长，指挥长通知各应急小组赶往事发现场进行急救，指挥长根据实际情况决定是否需要外部资源的援助。

11.8.3、通讯联络组负责人在接到指挥长的通知后，立即与现场保持畅通的联系，根据受伤人员的情况与地方政府、医院、公安等部门联系，并根据指挥长是否需要外部资源的援助的决定与相关部门联系。

11.8.4、救护应急组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好担架、急救药品赶往预警地点，并通知医院做好接受伤者的准备。

11.8.5、抢险救灾组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好受伤人数的担架及其它必需品和绳索、铁锹等工器具赶往事发地点。

11.8.6、后勤保障组在接到指挥长的应急通知后，在负责人的带领下准备好备用担架及必需品和所需抢险救援物资赶往事发地点。

11.8.7、 事故后的恢复：当事故受伤人员得到救护后，指挥长应决定终止应急，恢复正常秩序。并做好确保不会发生未经授权而进入事故现场的措施，继续安排人员在事故区域进行安全巡查。同时，针对爆破事故受伤人员得到救护的实际情况，通报相关部门，以及做好对本次应急的调查、记录，并 评估本次应急反应中需改进的问题，重新进入应急程序。
附人员联系电话及爆破平面布置、警戒示意图
人员联系电话

	姓名
	职务
	联系电话

	易洪园
	爆破领导人
	13908326627

	王红
	爆破技术人员
	18983838839

	李保训
	爆破员
	15803071929

	费学锋
	
	13883455740

	黎容
	安全员
	13436010376

	龚小燕
	库管员
	15023754659


附图1 环境平面图
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附图2 警戒图
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图5.5非 电 起 爆 网 路 示 意 图
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