重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程(赵家渡段)一标段
 
2013年9月施工进度计划

2013年9月份施工进度计划

一、编制依据和原则

1.1、编制依据

（1）工程招投标及合同文件。
（2）施工组织设计。
（3）施工现场实际情况。
1.2、编制原则

根据施工组织设计和合同拟定的施工方法和施工工序安排，结合施工现场实际情况及业主、监理的施工指令安排施工。

二、2013年8月份以前工程完成情况

2.1、八月份主要施工项目包括：
（1）对陆域复核的工作；
（2）土石方工程机械人员进场；

（3）施工进场道路加宽；

三、质量、安全及文明施工情况分析和评价：

3.1、质量控制情况

本月施工过程中，严格执行三检制，质量控制落到实处，未发生任何质量事故。
3.2、安全及文明施工情况


（1）当月安全生产情况分析评价

通过业主、监理、设计等单位的监督和指导，以及施工单位全员努力，本月安全管理体系得到有效运行，工程安全检查受控，未出现安全事故。

（2）安全生产量化统计

安全生态态势处于平稳、受控状态，施工人员的安全意识有所提高。

（3）安全生产措施

施工单位高度重视施工安全管理工作，对新进场施工人员进行安全教育，特种作业人员必须持证上岗，确保现场的施工安全。
四、2013年9月份进度计划（8月26日至9月25日）：
4.1、施工计划
（1）料场进场便道180m；
（2）水下砂岩堆石料回填15000 m3
（3）揭盖山15000 m3；
（4）施工现场进场便道350m。

五、资源配置
5.1、人员配置

在满足现场施工要求的前提条件下，2013年9月份共需配置30人，其中管理人员10人，施工作业人员20人。
5.2、施工设备配置

表1                     9月份主要施工设备配置表

	序号
	设备名称
	型号规格
	单位
	数量
	备注

	1
	挖掘机
	住友/350
	台
	1
	

	2
	挖掘机
	三一/220
	台
	1
	


	3
	装载机
	ZL-50
	台
	1
	

	4
	自卸汽车
	红岩双桥
	辆
	3
	

	5
	越野车
	双环5座
	辆
	1
	

	6
	皮卡车
	庆铃2.7
	辆
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：以上设备为施工投入主要设备，施工用其他设备未列入设备表中。
六、计划保证措施
（1）施工单位及时组织各衔接工序的施工人员、设备及材料的进场，确保施工的顺利进行。

（2）作好总体施工规划，及早安排，重点关注关键线路上的关键作业，配置足够的施工资源，确保关键工序按期完成。

（3）加大人力和设备资源投入，完善施工措施、优化施工工艺、严格按照施工组织设计进行施工。

（4）按照质量管理体系《质量管理办法》、《质量奖罚实施细则》、《工序质量管理办法》、《坝基开挖质量奖罚办法》等，加大质量管理力度，加强内部管理和考核，不断组织施工人员进行相关规范、技术要求、管理体系文件学习，提高施工人员的质量意识，加强三检人员、技术员和施工人员的责任心，搞好施工过程控制。

（5）建立健全的施工安全保证体系，主要是按照相关要求，开展管理体系和规章制度的建立健全活动，对重大危险源辨识及评估，且制作了安全警示牌，对危险源进行提示；对新进场人员进行上岗前安全培训与教育，以及对各个工区进行生产安全检查，杜绝习惯性违章，提高员工安全意识。

七、需要协调解决的问题

（1）平面图（2013.8.5重庆独立坐标系）中设计堤脚线及抛石堆填线。按2013.8.5平面布置图中坐标数据展于水下地形图中，与原设计断面图高程及位置相差太大。
（2）水下地形图缺少三个箱涵位置河道水下地形。

（3）石塘口石料归属争议未解决。

（4）取料场进口已开挖揭盖山的一块地村民未签土地赔偿协议。

（5）联通电线杆加固未完成，广电升高电线杆未动。

                              重庆市万州水电建筑工程有限公司
                              2013年8月25日             
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