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施工方案
一、工程概况
重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）位于合川城区涪江右岸，上起于沙湾河出口，下止于涪江三桥，接合川区南城涪江和小安溪滨江路护坡整治工程，堤防全长2355.46m。
▽204.000以下采用砂岩块石抛填，抛填砂岩块石料达到▽204.00m时进行强夯处理，夯击能量3000kN·m。
二、地基强夯加固处理的重点

1、提高人工填土的强度和抗变形能力；
2、提高供淤泥质软弱下卧层的强度和抗变形能力；
3、消除本场地可液化砂土液化可能；
4、提高场地地基土的整体均匀性和强度。
三、编制依据

1、《重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）施工图设计图集（一标段）》
2、《建筑地基处理技术规范》（JGJ79—2002）

3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300—2002）

5、现场踏勘及调查情况
6、我单位现有技术水平、施工力量及机械设备状况
7、我单位施工同类工程的经验

四、施工布置

本着增信誉，求发展的思想，创出更好的水平、更好的工程，让业主、监理满意的施工目标。
1、管理目标：
在业主要求的工期内，即有效工期45天完成本强夯工程所有工作内容，甲方原因和人力不可抗拒因素除外，根据甲方总体施工进度计划和现场的实际情况进行调整。
2、质量目标

严格按施工图纸、规范和本合同《技术条款》中规定的质量要求完成本项工作，确保合格工程。

3、安全、文明生产目标

杜绝重大伤亡事故、轻伤控制在0.3%。

创成文明施工达标现场。
4、临时设施

4.1 工地办公室、住房、食堂项目部已搭设，简易库房、看守房在工地上空地内搭设。

4.2 通讯  现场配置移动电话
五、施工组织设计
1、人员组织
我项目部充分认识本工程实施的重大意义，为保证其顺利实施，根据本工程的特点，按照职能明确、精干实效、运转灵活、指挥有力的原则组建项目管理组织机构。
项目技术部配备业务能力强、有多年的强夯施工经验的管理人员和工程技术人员，按照项目法全面负责本工程的组织实施。施工队配齐配足相应的技术、质检、测量、安全管理人员。
项目部管理机构简图详见以下“工程管理组织机构图”
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2、各工种劳动力配置计划

2.1 机组人员配置：

单机组作业每班配4人，其中司机1人、指挥1人、挂钩2人，每日两班。满夯主机与点夯相同。
2.2 各工种劳动力配置计划表
	序号
	工种名称
	人数
	主要职责

	1
	强夯机司机
	1
	强夯机操作保养

	2
	机组指挥
	1
	作业指挥

	3
	修理工
	1
	机具维修

	4
	电焊工
	1
	机具维修

	5
	电工
	1
	电器设备维修保养

	6
	普工
	2
	挂钩、清土

	合计
	
	7
	


3、设备组织
3.1本工程机械设备配置原则

3.1.1 满足施工技术与施工质量的需求。

3.1.2 满足施工组织设计，机械配置先进合理。

3.1.3 重点部位优先配置。

3.1.4 采用先进的、新型的机械设备。

3.1.5 注意机械的配套使用，充分发挥其功能效率。
3.2施工机具
强夯机选用ZTM300型或宇通450强夯机，接重型吊杆25m，夯锤选用2.3m直径的铸钢锤，重量18.8t。

3.3 辅助施工机械配置
3.3.1起重机

与强夯主要机械设备的配置相配套，拟投入一台25t全液压吊车，用于设备组装，本设备使用率较低，为阶段性配置设备。

3.3.2加油设备

为保证主要施工设备的燃料及时充足供应，拟投入油罐车，专门负责燃油的运输。

3.3.3测量设备

为满足本工程施工测量需要，拟投入全站仪、水准仪、钢卷尺、塔尺等测量设备。

3.3.4机械设备是根据本工程的工程量、单击夯击能、工期等情况后综合配置的，完全满足本工程施工和进度要求。

为本工程施工服务的施工机械设备配置 “施工机械设备配置及进退场时间表”。
施工机械设备配置及进退场时间表

	序号
	名  称
	规格型号
	产地
	拟投入
数量
	备注

	1
	强夯机
	ZTM300或宇通450
	湖南
	1台
	阶段配置

	2
	夯  锤
	26.8t
	重庆
	1台
	

	3
	起重机
	QY25
	湖南
	2台
	阶段配置

	4
	电焊机
	AX-320
	中国
	1台
	阶段配置

	5
	脱钩器
	
	中国
	1套
	

	6
	钢卷尺
	50m
	中国
	1把
	

	7
	发电机
	浙江6500
	中国
	1台
	

	8
	平板拖车组
	红岩
	中国
	5台
	

	
	
	
	
	
	


3.4施工设备投入、进场计划保证措施

3.4.1施工设备投入保证措施

3.4.1.1根据工程需求合理配备施工机械设备，进场前对所有投入设备进行检修，确保机械完好率；

3.4.1.2制定合理的运输计划，保证所有设备按照承诺日期进入现场；

3.4.1.3进场前对所有投入主要设备的维修配件进行储备；

3.4.1.4为确保施工进度，配备1台套ZTM300强夯机及其辅助设备，以备更换使用；

3.4.1.5配备经验丰富的专业机师、高级技师，保证施工设备的日常检修及正常运转，并可保证对出现问题的设备及时进行维修。

3.4.1.6施工机械设备进场后，施工前对所有设备进行检修，保证其在施工过程中正常运转；
3.4.1.7所有设备进场将按照先主后次，先大后小的顺序进行，主要施工设备直接运至施工场地进行组装、调试，其他小型设备及储备设备将停放生活区仓库内，主要设备组装及调试期间需确保不影响周边环境；
3.4.1.8所有设备停放地点将由专人负责看护，以确保施工机械的完好率及施工的顺利进行。
3.4.2施工设备使用计划的保证措施

 3.4.2.1工程设备组工程师对计划的编制及实施全权负责，对目标的实现及进度计划将根据实际施工情况及时进行调整，确保计划的科学性及可行性；

 3.4.2.2根据公司内部的安全操作规程及规定，编制适宜本工程的《机械设备安全操作规程》，并由工程设备组负责对所有参战人员进行普及、培训；

 3.4.2.3工程设备组专业技师及高级技师每天对设备的运转情况进行监控，发现隐患及时进行处理，确保机械设备运转的安全性及完好率；

 3.4.2.4对机械设备的操作员、驾驶员、指挥员进行进场上岗培训，并定期组织安全技能会议，确保人员的安全意识及合理地使用施工机械设备；

 3.4.2.5由工程设备组与技术组根据本工程现场实际情况，编制合理的应急预案，对预发事件及突发事件制定合理地解决办法，以确保工程施工顺利进行。
4、施工准备：

4.1技术准备：

4.1.1 组织强夯管理及技术人员认真学习本工程有关的国家、地方和行业标准、规范与规程，并在施工前取得共识。

4.1.2 组织强夯技术人员认真熟悉强夯的施工图纸和有关的技术资料，把施工图上的问题解决在施工前。
4.1.3 依据业主提供的控制桩坐标,高程资料及强夯设计图纸，会同业主、监理进行资料、检验、复测。

4.1.4 优化施工方案，科学组织施工，合理配套用料、周转设备等。

4.1.5 提前统计和组织材料、机械设备、用工计划。

4.1.6 做好原材料抽检和现场抽检、试验，并建立台账。

4.1.7 强化经济意识，加强技术与经济的结合，采用先进和适用的施工技术和方法，推行标准施工工艺，落实降低材料消耗。

4.2现场准备
4.2.1开工前对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查，并制定排障计划和处置方案报监理审批。
4.2.2仔细了解和熟悉现场地质条件，地下水位，地面状况及周围环境，特别注意现场建筑物和构筑物的位置。

4.2.3根据现场收集到的情况、核实的工程数量，按工期要求、施工难易程序和人员、设备、材料准备情况，编制实施性的施工组织设计和施工进度计划，按要求上报监理、业主审批。

4.2.4施工用水、用电

强夯施工的用水、用电量不大，用水由业主指定的管线处接引。用电可从业主指定的现场临时供电线路上接引，并安装漏电保护、空气开关和电表。

夜间施工照明采用活动灯架，每个灯架安装500～1000W的碘钨灯，每台强夯机组配备活动灯架三个。电焊机等设备维修的总用量在60KW左右，正式施工前完成接引工作。

5、强夯地基处理具体技术方案 
5.1强夯参数

5.1.1.夯击能：
结合本工程的工程实际，拟采用188 kN夯锤，提升高度16m；夯击能188kN×16m=3008kN·m，满足单击夯击能3000 kN·m的设计要求。

5.1.2夯击次数：

夯击次数是强夯设计中的一个重要参数。夯击次数通过现场试夯确定，以夯坑的最大压缩量、夯坑周围隆起量最小为确定的原则。目前常通过现场试夯得到夯击次数。结合本工程实际情况，点夯以控制最终两击平均沉降量≤40mm为准，但不得小于10次。除此之外还要考虑施工方便，夯坑周围地面不应发生过大的隆起，不因夯坑过深而发生提锤困难的情况。

5.1.3夯击遍数：

结合本工程的具体情况，本工程拟采用两遍点夯连续夯击，最后低能满夯一遍。
5.1.4间隔时间：

两遍夯击之间应有一定的时间间隔，以利于土中超静孔隙水压力的消散，所以间隔时间取决于超静孔隙水压力的消散时间。但土中超静孔隙水压力的消散速度与土的类别，夯点间距等因数有关。对于渗透性好的砂性土地基等，一般在数小时内即可以消散完，对于渗透性差的粘性土地基，一般需要数周才能消散完。对于渗透性较差的粘性土地基的间隔时间，一般应不少于3～4周；对于渗透性好的地基则可进行连续夯击。结合本工程实际情况，本工程土质为开山石或块片石，渗透性好，拟采用连续夯击。

5.1.5夯点布置及间距：

结合本工程实际，拟采用正方形布置夯点，夯点间距6米。
5.1.6处理范围：

结合本工程实际，根据设计拟定的强夯区域进行夯击。 
5.1.7 加固深度及验算：

按梅那氏公式进行估算：

H=K√Gh/10

H：加固深度（M）          K：修正系数（0.5～0.75）

G ：锤重  （KN）          h:  落距   （M） 

本工程修正系数取0.5
5.2 强夯施工工艺

5.2.1 施工顺序：

测量放线→点夯→夯坑推平→满夯→平整碾压→检测验收
5.2.1.1测量放线

强夯施工前，平整场地，复测场地标高，场地标高应满足设计起夯面标高要求，然后用全站仪向施工场区内引测施工图角点控制坐标，经监理工程师验核无误后，再改用钢尺或者皮尺按施工图布置夯点，夯点需用白灰标出，以方便夯锤就位。
  5.2.1.2夯锤落距确定

根据设计确定的夯击能和所采用的夯锤重量，按照单击夯击能=M×h的公式计算夯锤落距。
5.2.1.3点夯施工

强夯主机和夯锤就位后，要对夯锤的落距进行测量，并固定在强夯机固定位置，使其在夯击过程中不被改变，确保每击均能达到设计单击夯击能，同时测量就位后的锤顶面标高，为计算每击的夯沉量和夯坑深度提供依据。

将夯锤起吊至预定高度后自动脱钩，夯锤夯击地面，测量夯锤顶面标高，减去夯锤就位时的顶面标高就是第一击的夯沉量，如此反复进行，直至最后两击的平均夯沉量达到设计控制标准，停止夯击，移动主机和夯锤至下一夯点，继续夯击，当满足控制条件后，停止夯击，重复以上操作，完成点夯施工。
5.2.1.4夯坑回填

点夯完成后，推土机将夯坑周围块石推至夯坑内，使夯坑内的块石高于坑周围块石约5-10mm ,然后用重型震动压实设备，在下雨之前将坑内块石震动压实到规定的压实度和平整度。回填材料应级配良好，块石粒径不宜大于300mm。

5.2.1.5满夯施工

满夯施工时，不再进行夯点布置和夯沉量观测，仅控制夯击数、夯锤落距和夯印搭接情况。
5.2.1.6满夯施工完成后，用推土机整平、压路机碾压达到规定的平整度和压实度。并测量夯后场地高程。

5.2.1.7夯后检测：

强夯施工结束后应隔一定时间方能对地基质量进行检测。对于碎石土和砂性土地基，其间隔时间为1～2周。结合本工程实际，强夯施工时结束7天后对地基加固质量进行检测。
5.2.2本工程强夯工艺流程如下:

场地平整 → 测量放线 →点夯 →场地平整→满夯 → 场地平整 →检测验收。
5.2.2.1在平整的施工场地上，测量放线，布置夯点。

5.2.2.2强夯机械就位，将夯锤对准夯点。

5.2.2.3测量夯前锤顶相对高程。

5.2.2.4将夯锤提升到设计要求高度使夯锤自由落下。夯击时，落锤应保持平稳，夯位准确，如错位或夯坑倾斜过大，用砂土将坑底整平，方能进行下一次夯击。

5.2.2.5重复上述步骤4，达到规定的夯击次数或沉降量要求，完成一个夯点的夯击。

5.2.2.6换夯点重复上述步骤2至5，直到完成全部夯点的夯击。

5.2.2.7用推土机将夯坑推平。

5.2.2.8在规定的时间间隔后，按上述步骤逐次完成全部夯击遍数，然后低能满夯，将表层松土夯实；最后用推土机推平，用压路机将面层碾压密实。

5.3主要施工技术措施

5.3.1夯锤落距在施工前由机组测量员，机长共同施测，并做标识，质检员复测确认，施工过程中由测量员控制。
5.3.2夯击数由测量员控制，并具体负责签写《强夯施工记录》。
5.3.3技术人员随时掌握回填土石的成分，块石粒径的大小，以及施工区域的地质情况，判断此类区域强夯设计参数的适宜性和应采取的措施。
5.4重点、难点问题技术预案

5.4.1局部淤泥包的处理预案

场地回填过程中，由于受填块石荷载作用，淤泥可能被推挤产生流动，淤泥面标高发生变化，在场地局部淤积并形成淤泥包。遇到这种情况时，如果出现在浅层，建议进行换填，挖除淤泥，回填碎石土，再进行强夯处理；如果在较深部位，建议适当提高强夯夯击能，用强夯置换措施予以处理。

5.4.2局部饱和粘性土的处理预案

从现场情况看，场地填土成分较为复杂，大部分区域以碎石填土为主，级配较好，强夯处理效果理想。但场地局部填土颗粒较细，且为粘性土，如天然含水量提高，有可能影响强夯处理效果。工程施工时，应在局部细颗粒集中的位置，强夯夯坑内填加块石土，并进行二次夯击，达到置换效果，确保强夯处理后的场地整体均匀。

5.4.3夯坑施工处理预案

强夯施工时，不得在夯坑底有水或淤泥的情况下施工，如夯坑积水或出现淤泥，应开挖淤泥并回填碎石后，再进行施工。

5.4.4地面隆起处理预案

强夯施工过程中，如遇地面隆起，影响施工，则应在满足超孔隙水压力消散80%后继续施工的基础上，适时挖除隆起量，保持起夯面标高不变。如隆起土方为淤泥，应适当超挖一定深度后，回填碎石土至起夯面标高，继续强夯施工，保证强夯施工设备能够正常作业。

5.4.5孤石处理预案

本场地填土成分复杂，地下埋有大体积孤石的可能性客观存在。大体积孤石对夯击能的竖向传递有消减作用，影响强夯处理深度。本场地强夯施工时，如在浅表层如到孤石应采取挖除或爆破措施进行处理；如孤石埋藏较深，开挖爆破均有一定难度，应增加夯击数，或应提高夯击能进行处理。

5.4.6局部实际处理深度超过设计夯击能处理深度的处理预案

本场区整体基岩起伏面变化不大，填土的厚度较为均匀，基本控制在设计夯击能的有效处理深度范围之内。但由于场地局部原状软弱土层相对较厚，设计处理深度较大，此时，如果保持设计夯击能不变，即应增加夯击次数，如果超出设计夯击能的有效处理深度，即应适当提高单击夯击能，确保处理深度满足设计要求。
5.5检测技术要求

根据《重庆市合川城区涪江上段防洪护岸工程（赵家渡段）一标段强夯工程施工技术要求》，本工程检测技术要求如下：
5.5.1原设计抛填砂岩块石石料经强夯及碾压后地基承载力特征值fak≥400kPa；试夯后地基承载力特征值应做相应调整。
6、施工进度计划及保证措施

6.1施工进度计划

本工程暂定有效工期45天。强夯面积约17000㎡，施工工期为业主确认进场后有效工期45天，据此，我公司拟定强夯工程施工进度如下（具体时间，根据现场实际情况进行调整）：

6.1.1、强夯：42天时间；

6.1.2、检测试验：2天；

6.1.3、完工验收时间：1天。总工期45天，满足本工程规定的工期要求。 
6.2进度保证措施

推行项目法施工，确保工期目标的实现
6.2.1 选派有类似工程施工管理经验，并卓有成效完成类似工程项目管理的同志担任项目经理。根据施工项目组织原则，组建施工项目管理机构，明确责任、权限和义务。
6.2.2组织编制切实可行的施工组织设计。
6.2.3每周定期召开施工例会，及时通报施工进度，协调施工过程中出现的问题，并根据实际情况及时调整相关计划，以保证总施工进度计划。

6.2.4及时对施工现场进行排水，保证施工现场在雨后及时施工。

6.2.5迅速组织人员进场，做好各项准备工作，包括组织材料及设备进场等工作，以免因此影响开工。

6.2.6在施工现场设置抢修班组，及时处理施工过程中的突发性的机械故障，保证施工机械的有效施工时间。
6.2.7制定合理的机械设备检查计划，每天早晨施工前机长要进行检查，每周一上午要进行机械例保。每月二十五日施工机械要接受机械小组的检查，确保施工机械的运转性能。
6.3进度控制措施

日常统计分析：采用日检查的方法，每天对施工进度计划进行检查，统计员负责记录期内实际完成和累计完成的工程量、生产效率、是否有窝工现象等，对收集到的实际施工进度数据及时进行分析，分析进度偏差情况及影响进度的原因，判断对工期的影响程度，报项目经理处置。

6.4及时调整

项目经理根据施工进度制定必要的调整措施，并及时发布进度调整调度令，保证项目按计划实施，具体调整措施如下：

6.4.1调整出现偏差的工序的作业人员及其作息时间。

6.4.2调整机械设备的投入数量或型号；

6.4.3在不影响总工期的前提下，调整非关键线路的施工进度计划。

6.4.4优化施工进度计划，调整自由时差或关键线路的编排。

7、质量控制计划
7.1项目质量目标

本工程的质量目标是：工程质量达到国家规定的合格工程验收标准。

7.2质量控制体系

为确保本工程质量符合设计，我们在工程实施过程中将严格按照设计、有关规程规范的要求及我公司ISO9001：2000质量体系的规定，加强对过程质量的控制和管理，对各工序过程产品进行严格的控制和检查，确保不合格产品不流入下一工序。
7.3施工前的过程控制

7.3.1做好图纸会审、现场踏勘工作

施工图纸是现场施工的第一依据，开工前，项目总工会同设计、监理单位对施工图进行仔细、详实的会审，明确设计意图。对施工现场应进行详细了解，对穿越施工场地的地下掩埋管线等障碍物，在工程开工前，调查清楚准确位置，并在地面树立标志，载重车辆及重型设备避免直轧，附近夯点在确认与管线不相碰时方可施工，保证足够的安全距离，发现问题及时与设计联系沟通。

7.3.2编制施工组织设计，做好施工技术、质量交底工作

开工前，由项目总工组织相关人员，根据施工图、详勘资料、业主及有关规程、规范的要求，有针对性的编制施工组织设计，报请业主和监理批准后，技术负责人和质量监察员向全体施工人员进行施工技术和质量交底，明确技术要点和质量要求，使作业人员在具体施工中做到心中有数，并牢固树立“质量第一、预防为主”的观念。对重要部位的施工，填写“重要部位技术交底单”交责任人。

7.3.3 做好场地回填、平整工作

开工前应清除场地表层的植被、树木、树根等可能对地基处理质量有不利影响的表层附着物，并清除浅层软弱土，使其达到设计要求的施工标准。

7.3.4测量放线质量控制

在测定前，应先对业主提供的测量基准点进行校核，符合误差允许要求后，方可引测场地测量控制点，然后根据控制点测放。测量控制点应设置在施工区域附近且与施工场地通视良好、不易产生变形的位置，并安装防护标志，防止重车辗压和重物碰撞而产生移位。测放时，应由测量人员在夯点中心插入竹筷(视现场情况可以采用其它方式标记点位)。测放完毕后，需报请监理单位进行检查验收，验收合格后方可开始强夯施工。
7.3.5严把进场材料质量关

采购经理严格按照公司《工程材料采购控制程序》文件规定进行工程材料的采购，材料进场后，由质检员负责材料的验收。材料的采购须根据总进度计划制定详细的供货计划，以保证工程进度。
7.4强夯施工质量控制

7.4.1点夯施工质量控制

在进行坐标及标高复测，确保各项指标满足允许偏差要求后，可进行夯机就位。强夯主机和夯锤就位后，要对夯锤的落距进行测量，并采取措施，使其在夯击过程中不被改变，确保每击均能达到设计单击夯击能，同时测量就位后的锤顶面标高和地面标高，锤顶面至自然地面的高度，为计算每击的夯沉量和夯坑深度提供依据。
7.4.2满夯施工质量控制

满夯施工时，不再进行夯点布置和夯沉量观测，仅控制夯击数、夯锤落距和夯印搭接情况即可。

7.4.3夯坑回填质量控制

点夯完成后，推土机将夯坑周围土推至夯坑内，使夯坑内的土体高于坑周围土体约5-10mm ,然后用重型震动压实设备，在下雨之前将坑内土体震动压实到规定的压实度和平整度。以方便下一步施工。点夯后平整场地时应使场地标高高于设计标高0.2m，然后进行满夯。
7.5做好各工序检查及竣工验收工作

7.5.1各工序工作完成后首先进行自检，然后由项目技术负责人会同质检员组织各工序负责人共同进行内部验收，关键部位自检合格后，由质量经理通知监理单位办理验收手续。

7.5.2施工过程中，项目技术负责人、质检员在现场进行经常性的检查，各工序也经常进行自检，发现问题及时研究解决。

7.5.3施工完毕，由项目经理组织有关人员进行强夯工程自检后，项目技术负责人负责组织资料整理，提交监理办理中间交接手续。

7.5.4施工机具、设备待工程验收合格后方可撤离施工现场。
7.6施工期排水

工程施工过程中，为保护作业面免受雨水冲刷，在正式施工前，应按图纸的要求开挖并完成边坡上部永久性山坡截水沟的施工；开挖区外设置有效的排水系统和采取必要的防洪措施，以保证开挖工作的顺利进行。施工前及施工过程中做好场地排水、布设排水沟、防止外部积水流入施工工作面，若遇地下水或自然雨水则增设集水井或直接用潜水泵抽排。
8、安全技术措施：

8.1、立健全安全保证体系，设立安全管理机构，详见安全保障体系框图表5
8.1.1安全技术交底：正式施工前，组织员工进行安全技术交底，由安全员作好记录，做到人人签字认可，落到实处。施工人员必须分工明确，并严格按有关工种的安全操作规程进行操作。
8.1.2强夯机的防护：强夯机不得超负荷动转，驾驶室的挡风玻璃前必须增设防护网。

8.1.3强夯机臂杆和提升重锤的钢丝绳必须系牢固，重锤提升前，施工作业人员必须随时检查提升重锤的钢丝绳是否平行排列，自动脱钩器和滑轮是否处于正常位置，如出现异常现象，应及时处理；重锤提升进，严禁作业人员站在重臂下或正对臂杆站立，重锤下落时，作业人员应回避到起重机后，施工现场周围设置明确、醒目的隔离标志及标语。
8.1.4施工指挥：强夯施工过程中，必须高度集中统一指挥，起重指挥人员的指挥信号要明确，指挥动作要规范，强夯机司机应按信号进行操作。

8.1.5人员安全距离：施工现场周围安全距离内（离施工区域20米，离夯点中心50米）应设置明确、醒目的强夯区域、禁止入内的隔离标志，施工区域四周用警戒线进行隔离，进入施工区域的各个方向的车行道用土石隔断，禁止一切车辆驶入。

8.1.6施工人员进入现场作业必须戴好安全帽，严禁穿拖鞋作业，严禁酒后作业，严禁疲劳作业。

8.1.7由于强夯时噪声及震动较大，注意做好周围居民的安抚工作。

8.1.8强夯时，应注意周围建筑物的状态，当建筑物极其内部设备不能承受强夯产生的震动影响时，应采用防震沟隔震措施。
8.2、人员保护

所有职工必须做到，在工作区域内既要对自己的安全负责也对其它人员的安全负责，做到“三不伤害”。

8.2.1职工在指定的任务范围内完成指定的工作并严格遵守安全操作规程和工作纪律；

8.2.2职工不得进行有害人身自由或对安全造成危害的行为；

8.2.3一切违章行为会受到警告处罚，目的是让职工认识所犯的错误及其后果。

8.3、劳保着装

8.3.1劳保用品管理:

8.3.1.1定期发放劳保用品．工人在佩带劳保用品前，要对所要穿戴的用品进行安全检查，经检查破损严重的及不合格的劳保用品禁止使用，需重新更换；

8.3.1.2采购的劳保用品必需是正规厂家的合格产品，对于国家安全部门有特殊要求的产品必须具有资格证的厂家生产的合格产品，严禁假冒伪劣产品流入施工现场；

8.3.1.3项目部要定期检查、检验、维修、保养劳保用品及安全装备，保持安全装备及劳保用品的完好状态；

8.3.2劳保用品的使用:

8.3.2.1进入现场人员按规定穿戴工作服、工作鞋和安全帽；

8.3.2.2焊接、切割、打磨作业时有合适的手套和工作服，在有引发危险可能时设置防护网或屏障；

8.3.2.3在有可能出现飞溅物体时如切屑、冲刷、撬、敲打等，配戴防护眼镜；

8.3.2.4进入有毒有害物质或缺氧区域，为职工提供恰当的安全保护措施；

8.3.2.5一切高处作业（坠落高度在2M及以上）人员合理使用安全带。

8.4、安全施工及防护措施

8.4.1对人员的要求

8.4.1.1工人上岗前，不得饮酒，严禁酒后上岗；

8.4.1.2施工现场内禁烟区域严禁吸烟，须在指定的吸烟棚内吸烟；

8.4.1.3施工现场内的所有人员必须遵章守纪，文明礼貌，衣着整齐；

8.4.1.4严禁施工人员在任何时间内进行赌博活动，禁止打架斗殴等不良行为；

8.4.1.5施工期间，工人必须严格按照各工种操作规程进行作业，严禁违规操作。

8.4.2强夯机安全保障措施
8.4.2.1保完全的工作状态，带“病”的强夯机及缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场；

8.4.2.2场合理安排起重机行走，并配置足够的夜间照明；

8.4.2.3入现场后，施工人员应向操作人员进行施工任务及安全技术措施的书面交底，操作人员应熟悉现场环境和条件，听从指挥。

8.4.2.4强夯机的安装，拆卸必须根据原有生产厂的规定，按施工组织设计的技术方案和安全作业技术措施，在机长的负责统一指挥下由专业人员进行，并要有技术和安全人员监护；

8.4.2.5安装完毕后，必须经调试、试运转和安装队（组）负责人、机组负责人、技术员、安全员会同施工现场负责人及有关部门负责人对设备进行验收检查，经验收合格签证后，在设备明显处挂上“验收合格”牌，方可投入施工生产运行。
8.4.5现场消防保卫

a施工现场和生活区应建立门卫和巡逻护场制度，并佩带执勤标志，出入现场凭证，外部人员不得随意出入；

b消防器材按有关规定配备齐全，在易燃物口处要有专门消防措施；

c施工现场和生活区搭建的临时设施必须符合消防要求，水源配置合理；

d对职工经常进行治安、防火教育，培训消防人员，现场设置消防通道；

e施工现场及生活区不得乱拉线、乱用电热器具；

f实行逐级消防责任制，并检查执行，处理隐患，奖罚分明；

g与当治安消防部门建立密切联系，并协助其工作。
8.5安全应急预案

8.5.1设备事故应急预案

8.5.1.1当设备出现主杆和门架变形情况时，操作人员应沉着操作，并首先要迅速脱锤，人员迅速撤离危险区域，将事故损失减少到最低程度；

8.5.1.2在现场HSE经理的领导下，组织相关人员迅速查清事故的原因，制定纠正和预防方案，必要时启用备用主杆和门架，恢复正常作业。

8.5.2飞石打击应急方案

8.5.2.1因飞石打击导致施工人员工作中断时，负伤人员或最先发现的人应立即采取相应的救护措施并报告当班安全员和施工部领导。对轻伤者应采用项目部配备的碘酒或止痛膏、止血贴进行治疗，必要时，送医院检查治疗；

8.5.2.2当打击导致出现重伤等重大事故时，应立即调用车辆，送往医院治疗，现场HSE经理等相关人员应迅速采取措施，防止事故蔓延扩大；

8.5.2.3认真保护事故现场，做好现场标识，向业主及有关单位通报事故原因和经过；

8.5.2.4按规定程序进行事故处理。

8.5.3触电应急预案

8.5.3.1当发现有人触电时，首先要迅速拉下开关或拨出插头，尽快使触电者脱离电源。如果电源的闸刀或插头离触电地点较远，则应迅速用绝缘性良好的电工工具把电线剪断，或用干燥的木棒、木条等物迅速将电线拨离触电者；

8.5.3.2如果触电者的伤势不严重，神志清醒，不要走动，可就地休息一段时间，必要时送医院治疗；

8.5.3.3如果触电者的伤势严重，在现场应进行人工急救，并尽快调用车辆送医院进行抢救；

9、环境保护措施

9.1 环境保护

本工程施工中，我方将严格遵守国家、省、市所有关于环境污染的法规，加强对施工人员的教育与管理，自觉保护树木、花、草及各类自然资源。采取措施防止燃油、油、化学品、污水、垃圾、尘土或其他有害物质对施工区的污染；防止粉尘和有害气体对大气的污染；防止施工噪声对周围环境的影响等。

我方将在编报施工总布置设计文件的同时，编制一份施工区和生活区的环境保护措施计划，报送监理人审批，其内容包括：

9.1.1施工弃渣的利用和堆放；

9.1.2弃渣场的防护措施；

9.1.3施工场地开挖的边坡保护和水土流失防治措施；

9.1.4防治饮用水污染措施；

9.1.5施工活动中的噪声、粉尘、废气和废油等的治理措施；

9.1.6施工区和生活区的卫生设施以及粪便、垃圾的治理措施；

9.1.7 完工后的场地清理。
9.2环境保护组织措施

项目部在进场的同时，指定具有专业水准的、审查合格的专人负责环境保护工作，负责对施工周围环境、邻近的资源和居民作合理的保护。

组织环保教育工作，凡进入施工现场的人员都必须经过环保教育。增强施工人员的环保意识，做到人人都自动自觉地进行环境保护。定期组织施工区内的环保检查，若发现问题及时纠正。
9.2.1、废气处理

本工程施工期大气质量保护主要包括：燃油机械设备排气净化措施；车辆扬尘防护措施。

9.2.1.1、燃油机械设备排气净化措施

工程施工主要燃油设备有强夯机、汽车吊以推土机、压路机等，必须对燃油设备的尾气排放进行控制，施工中将采取以下控制措施：

①加强对燃油机械设备的维护保养，使发动机在正常和良好状态下工作；

② 安装尾气排放净化器，使尾气达标排放；

③ 选用无铅柴汽油；

④ 杜绝使用不符合国家废气排放标准的机械设备；

9.2.1.2、施工道路及车辆扬尘防护措施

施工区的对外公路及施工道路车辆来往较多,必须注意防尘.施工中主要采取以下控制措施:

① 加强对外公路、施工场地的管理和养护，并经常清扫;
② 配备一台洒水车，定时对道路及施工场地洒水,防止粉尘飞扬;
③ 车辆勤清洗。
9.2.2、废水处理

9.2.1、生产废水处理措施

本工程影响生产水质的污染物质主要来自该部位开挖的泥土颗粒。施工中将采取以下处理措施：

① 在场地平整区合适地点设一处积水坑，积水坑容积20m3,基坑内的废水通过水泵排到积水坑内，经沉淀后检验符合环境标准后才能排放；
② 定期清理，分离污泥，干后运至指定地点堆放。

9.2.2、生活污水处理

在生活区附近兴建排水沟,所收集的生活污水全部经新建排水沟排往附近现已有的城市排污管道内,然后统一排放。
9.2.3、噪声防护

施工噪声源主要是强夯机强夯时发出的噪声
为将施工噪声控制到最低，并满足环境保护标准要求，施工中将采取以下防护措施：

9.2.3.1 选用低噪声设备和工艺；

9.2.3.2 加强设备的维护和养护，减小运行时的噪声；

9.2.3.3 防止气动工具通风系统阀门漏气产生的噪声；

9.2.3.4 振动大的设备使用隔振机座；

9.2.3.5 加强道路养护，保持路面平整；

9.2.3.6 加强运输车辆的维护保养，尽可能减少其产生的噪声；

9.2.3.7 重型车辆通过居民区限速行驶；

9.2.3.8 进行强噪声的工作人员，要佩带防声用具。

9.3人群健康保护措施

施工期，因饮食、气候和环境卫生条件差，施工人员相对集中，易造成施工人员中流行性出血热、病毒性肝炎、虫媒传染病和肠道传染病等疾病的发病率上升，我方将加强对施工人员健康的保护。

9.3.1对新进入工区的施工人员进行卫生检疫。检疫项目为：病毒性肝炎、疟疾等虫媒性传染疾病；

9.3.2发放常见病的预防药，有可能的情况下做一些如乙肝疫苗类预防接种，提高人群免疫力；

9.3.3定期对对施工人员做健康检查；

9.3.4对工地炊事人员定期进行全面体检和卫生防病知识培训，广泛宣传多发病的预防知识，加强群体抗病意识；

9.3.5生活区定期杀虫、灭鼠；

9.3.6定期对饮用水质和食品进行卫生检查，切断污染饮用水的途径；对食堂（仓库、排水沟）定期卫生检查，进行消毒处理；

9.3.7作好冬季防寒降冻工作；

9.4废弃物处理措施

严格按合同规定采取有效措施对施工开挖的边坡即使进行支护和作好排水措施，避免由于施工造成的水土流失。

生活区配备垃圾箱，设清洁员，按卫生要求及时清扫生活垃圾，送往指定地点堆放或掩埋，不在周边任意堆放，避免散失和污染水源。
9.5工地保洁措施

遵守有关部门对环境卫生的规定，经常保持工地整洁，做到文明施工。

进入现场的材料、设备必须置放有序，防止任意堆放器材杂物阻塞工作场地周围的通道和影响环境。
9.6文物保护措施

在工程施工中发现文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品，必须立即采取封闭现场、专人看护等一切必要的措施保护现场，防止任何人员移动或损坏任何该类物品，并立即通知监理工程师，并执行监理工程师的指令。
10、文明施工措施

10.1文明施工的作用
通过以往工程施工中的实践，我公司充分认识到文明施工在项目管理中的重要作用。在本工程施工中，我方将建立完善的机构，坚持对于文明施工的管理，并严格按照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》<渝建发（2008）169号>文明施工。
10.1.1文明施工可以改变施工现场面貌，改善职工劳动条件，提高工作效率；

10.1.2文明施工可以促质量、保安全；

10.1.3文明施工可以提高经济效益。文明施工注重规范，各项目施工管理严谨，减少了工、料、机无效投入的浪费；文明施工讲究工艺，施工控制严格，降低了原材料的消耗；

10.1.4文明施工可以提高工程项目管理水平，促进企业施工水平发展，增强企业竞争能力，逐步和国际接轨，实现企业管理现代化；

10.1.5文明施工可以推动企业精神文明建设，提高企业整体素质，培养文明的职工队伍。
10.2.文明施工的要求

我公司将采取以下措施来达到文明施工的要求：

10.2.1在制定安全、质量管理文件时，一并考虑文明施工的要求，将文明施工精神要求融汇于安全、质量管理中；
10.2.2项目经理作为环境保护、文明施工的组织者，对现场文明施工的状态负全权责任，对现场文明施工的协调管理由项目经理部的施工部负责，质量安全部负责监督检查；

10.2.3制定文明施工的管理实施细则，每周由监督小组把文明施工检查情况在生产调度会上向有关单位及项目经理汇报，提出下一部整改措施；

10.2.4项目部必须遵照国家有关环境保护的法令，对合同规定的施工界线之内的生态环境，尽力维护原状，对合同规定的施工界线以外的生态环境，必须予以保护；

10.2.5组织专门的服务队，对施工场地的路面、排水沟、工业垃圾、生活垃圾进行定期清扫，清除，对垃圾进行妥善处理（掩埋在指定地点或焚烧）；

10.2.6主要施工通道必须经常保养维护，天气干燥时，要用洒水车洒水除尘；

10.2.7施工设备严禁沿道停放，必须在指定地点有序停放，经常冲洗擦拭，确保设备的车容车貌和完好率；

10.2.8配备必要的消防器材对有可能出现火灾地点进行防护， 以免生产、生活设施和自然环境遭到不必要的损失；

10.2.9 工地办公区、作业区、生活区分开设置，并按照施工现场平面布置图科学合理规划布置。
10.2.10 施工现场进出口大门外悬挂“六牌二图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、现场出入制度牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和现场平面布置图、建筑效果图。工地安全文明标语、宣传栏、读报栏、黑板报，施工危险区域或夜间施工都有醒目的安全警示标志，各类标牌整齐规范。施工现场将工程项目建设名称，建设、监理及施工单位名称，工程开、竣工时间等内容用大号字体在醒目的位置标出。
10.2.11 施工机具设备及工地建筑材料、构件、料具、废料、建筑垃圾等建筑材料分类堆放，建筑材料设置标识牌，标明材料名称、规格、型号、产地、保管人等，标牌标语醒目、规范、完整、堆入整齐。易燃易爆物品分类妥善存放。不得将各种机具设备和材料堆码在施工围挡外。

表1工程管理组织机构图




表2 施工机械设备配置表
	序号
	名  称
	规格型号
	产地
	拟投入
数量
	备注

	1
	      强夯机
	HZQH5000
	杭州
	1台
	

	2
	夯  锤
	26.8t
	重庆
	1台
	

	3
	起重机
	QY25
	湖南
	2台
	阶段配置

	4
	电焊机
	AX-320
	中国
	1台
	阶段配置

	5
	脱钩器
	
	中国
	1套
	

	6
	钢卷尺
	50m
	中国
	1把
	

	7
	发电机
	浙江6500
	中国
	1台
	

	8
	平板拖车组
	红岩
	中国
	5台
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表5安全保证体系图
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